## Ark1
opgave/uge | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
PÅSKE
specifikation
projektbeskrivelse
Risikoanalyse
kravspecifikation
acceptest
Research
Batteri
AC/DC konvertering
Solcelle
Vindmølle
SmartGrid | [6 empty] | BUFFER
systemarkitektur
hardware
software
Design
hardware
software
implementering | [6 empty] | PÅSKE
hardware
software
samling af dele
Test
unittest
integrationstest
accepttest
rapport
dokumentation